## Jira Exportar CSV (todos los ca
Resumen | Clave de incidencia | ID de la incidencia | Tipo de Incidencia | Estado | Clave del proyecto | Nombre del proyecto | Tipo de proyecto | Responsable del proyecto | Prioridad | Persona asignada | Informador | Creador | Creada | Descripción | Entorno | Interesados | Sprint | Estimación | Team Name | CategorÃ­a de estado | Principal | Parent summary
Pruebas Funcionales | SCRUM-66 | 10086 | Historia | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | High | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | 2025-03-21 10:38 | Como QA, quiero realizar pruebas funcionales sobre la plataforma de analÃ­tica de datos, para garantizar que todas las funcionalidades cumplan con los requerimientos y operen correctamente. |  | Yurley Katherin Torrado Claro | Sprint 10 | 15.0 | QA | Por hacer | 10003 | Pruebas
Desarrollo Base de Datos | SCRUM-65 | 10085 | Historia | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | High | Albert Páez Lobo | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | 2025-03-21 10:34 | Como BDA, quiero desarrollar la base de datos de la plataforma, para que almacene, procese y gestione la información de manera eficiente y segura. |  | Yurley Katherin Torrado Claro | Sprint 9 | 15.0 | Desarrollo | Por hacer | 10002 | Desarrollo
Desarrollo Pantallas | SCRUM-64 | 10084 | Historia | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | High | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | 2025-03-21 10:34 | Como Desarrollador Frontend y Backend, quiero implementar las pantallas de la plataforma de analÃ­tica de datos, para que los usuarios puedan interactuar con la información de manera intuitiva y eficiente. |  | Yurley Katherin Torrado Claro | Sprint 7 | 60.0 | Desarrollo | Por hacer | 10002 | Desarrollo
Diseño Pantallas | SCRUM-63 | 10083 | Historia | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | High | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | 2025-03-21 10:19 | Como diseñador UI/UX, quiero crear el diseño de las pantallas de la plataforma de analÃ­tica de datos, para que los usuarios puedan interactuar con la información de manera intuitiva, eficiente y visualmente atractiva. |  | Yurley Katherin Torrado Claro | Sprint 2 | 45.0 | UX | Por hacer | 10001 | Diseño
Análisis y Recolección de Información | SCRUM-62 | 10082 | Historia | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | High | Albert Páez Lobo | Albert Páez Lobo | Albert Páez Lobo | 2025-03-20 19:51 | Como PO, quiero recolectar y analizar la información relevante del proyecto, para que se definan correctamente los requerimientos y necesidades de la plataforma de analÃ­tica de datos. |  | Albert Páez Lobo | Sprint 1 | 15.0 | PO | Por hacer | 10000 | Análisis
Realización Pruebas de Seguridad | SCRUM-61 | 10081 | Subtarea | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Medium | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | 2025-03-20 16:12 | Yo, como QA, requiero evaluar vulnerabilidades y riesgos en el sistema |  | Yurley Katherin Torrado Claro | Sprint 10 | 3.0 | QA | Por hacer | 10043 | Realización pruebas
Realización Pruebas Funcionales | SCRUM-60 | 10080 | Subtarea | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Medium | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | 2025-03-20 16:11 | Yo, como QA, requiero validar que el software cumple con los requisitos definidos |  | Yurley Katherin Torrado Claro | Sprint 10 | 4.0 | QA | Por hacer | 10043 | Realización pruebas
Realización Pruebas de Integración | SCRUM-59 | 10079 | Subtarea | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Medium | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | 2025-03-20 16:11 | Yo, como QA, requiero comprobar que los módulos interactÃºan correctamente entre sÃ­ |  | Yurley Katherin Torrado Claro | Sprint 10 | 3.0 | QA | Por hacer | 10043 | Realización pruebas
Realización Pruebas Unitarias | SCRUM-58 | 10078 | Subtarea | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Medium | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | 2025-03-20 16:10 | Yo, como QA, requiero verificar que cada módulo o función individual funcione correctamente |  | Yurley Katherin Torrado Claro | Sprint 10 | 5.0 | QA | Por hacer | 10043 | Realización pruebas
Desarrollo Botones de exportación y generación de reportes | SCRUM-57 | 10077 | Subtarea | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Medium | Albert Páez Lobo | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | 2025-03-20 15:57 | Yo, como Desarrollador Backend, requiero Desarrollar la Creación de wireframes y prototipos de Botones de exportación y generación de reportes |  | Yurley Katherin Torrado Claro | Sprint 9 | 5.0 | Desarrollo | Por hacer | 10042 | Desarrollo Reporteador
Desarrollo Gráficos estadÃ­sticos relacionados con los datos mostrados | SCRUM-56 | 10076 | Subtarea | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Medium | Albert Páez Lobo | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | 2025-03-20 15:56 | Yo, como Desarrollador Backend, requiero Desarrollar la Creación de wireframes y prototipos de Gráficos estadÃ­sticos relacionados con los datos mostrados |  | Yurley Katherin Torrado Claro | Sprint 9 | 5.0 | Desarrollo | Por hacer | 10042 | Desarrollo Reporteador
Desarrollo Tabla de datos con paginación y ordenamiento | SCRUM-55 | 10075 | Subtarea | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Medium | Albert Páez Lobo | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | 2025-03-20 15:55 | Yo, como Desarrollador Backend, requiero Desarrollar la Creación de wireframes y prototipos de Tabla de datos con paginación y ordenamiento |  | Yurley Katherin Torrado Claro | Sprint 9 | 5.0 | Desarrollo | Por hacer | 10042 | Desarrollo Reporteador
Desarrollo Pie de página con información adicional o accesos rápidos | SCRUM-54 | 10074 | Subtarea | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Medium | Albert Páez Lobo | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | 2025-03-20 15:52 | Yo, como Desarrollador Backend, requiero Desarrollar la Creación de wireframes y prototipos de Pie de página con información adicional o accesos rápidos |  | Yurley Katherin Torrado Claro | Sprint 8 | 3.0 | Desarrollo | Por hacer | 10041 | Desarrollo Dashboard
Desarrollo Panel principal con widgets dinámicos de datos | SCRUM-53 | 10073 | Subtarea | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Medium | Albert Páez Lobo | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | 2025-03-20 15:52 | Yo, como Desarrollador Backend, requiero Desarrollar la Creación de wireframes y prototipos de Panel principal con widgets dinámicos de datos |  | Yurley Katherin Torrado Claro | Sprint 8 | 4.0 | Desarrollo | Por hacer | 10041 | Desarrollo Dashboard
Desarrollo MenÃº lateral o superior con opciones de navegación | SCRUM-52 | 10072 | Subtarea | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Medium | Albert Páez Lobo | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | 2025-03-20 15:51 | Yo, como Desarrollador Backend, requiero Desarrollar la Creación de wireframes y prototipos de MenÃº lateral o superior con opciones de navegación |  | Yurley Katherin Torrado Claro | Sprint 8 | 5.0 | Desarrollo | Por hacer | 10041 | Desarrollo Dashboard
Desarrollo Encabezado con logo y nombre del sistema | SCRUM-51 | 10071 | Subtarea | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Medium | Albert Páez Lobo | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | 2025-03-20 15:51 | Yo, como Desarrollador Backend, requiero Desarrollar la Creación de wireframes y prototipos de Encabezado con logo y nombre del sistema |  | Yurley Katherin Torrado Claro | Sprint 8 | 3.0 | Desarrollo | Por hacer | 10041 | Desarrollo Dashboard
Desarrollar Mensajes de validación | SCRUM-50 | 10070 | Subtarea | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Medium | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | 2025-03-20 15:50 | Yo, como Desarrollador Frontend, requiero Desarrollar los wireframes y prototipos de Mensajes de validación |  | Yurley Katherin Torrado Claro | Sprint 7 | 3.0 | Desarrollo | Por hacer | 10040 | Desarrollo Crear Usuarios
Desarrollar Botones de acción | SCRUM-49 | 10069 | Subtarea | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Medium | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | 2025-03-20 15:49 | Yo, como Desarrollador Frontend, requiero Desarrollar los wireframes y prototipos de Botones de acción |  | Yurley Katherin Torrado Claro | Sprint 7 | 4.0 | Desarrollo | Por hacer | 10040 | Desarrollo Crear Usuarios
Desarrollo Encabezado con el logo del sistema | SCRUM-48 | 10068 | Subtarea | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Medium | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | 2025-03-20 15:49 | Yo, como Desarrollador Frontend, requiero Desarrollar los wireframes y prototipos de Encabezado con el logo del sistema |  | Yurley Katherin Torrado Claro | Sprint 7 | 3.0 | Desarrollo | Por hacer | 10040 | Desarrollo Crear Usuarios
Desarrollo Formulario de Registro | SCRUM-47 | 10067 | Subtarea | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Medium | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | 2025-03-20 15:48 | Yo, como Desarrollador Frontend, requiero Desarrollar los wireframes y prototipos de Formulario de Registro |  | Yurley Katherin Torrado Claro | Sprint 7 | 5.0 | Desarrollo | Por hacer | 10040 | Desarrollo Crear Usuarios
Desarrollo Botones ingresar y salir | SCRUM-46 | 10066 | Subtarea | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Medium | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | 2025-03-20 15:46 | Yo, como Desarrollador Frontend, requiero Desarrollar los wireframes y mockups de Botones ingresar y salir |  | Yurley Katherin Torrado Claro | Sprint 8 | 4.0 | Desarrollo | Por hacer | 10010 | Desarrollo Pantalla Login
Desarrollo Campos de entrada | SCRUM-45 | 10065 | Subtarea | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Medium | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | 2025-03-20 15:44 | Yo, como Desarrollador Frontend, requiero Desarrollar los wireframes y mockups de Campos de entrada |  | Yurley Katherin Torrado Claro | Sprint 8 | 5.0 | Desarrollo | Por hacer | 10010 | Desarrollo Pantalla Login
Desarrollo de interfaz | SCRUM-44 | 10064 | Subtarea | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Medium | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | 2025-03-20 09:27 | Yo, como Desarrollador Frontend, requiero Desarrollar los wireframes y mockups de la interfaz del aplicativo definidas en el diseño de UI/UX. |  | Yurley Katherin Torrado Claro | Sprint 8 | 6.0 | Desarrollo | Por hacer | 10010 | Desarrollo Pantalla Login
Desarrollo Modelo de Datos | SCRUM-43 | 10063 | Subtarea | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Medium | Albert Páez Lobo | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | 2025-03-20 09:11 | Yo, como DBA, requiero Desarrollar la estructura general para una base de datos (Entidades y Relaciones) |  |  | Sprint 9 | 7.0 | Desarrollo | Por hacer | 10011 | Desarrollo Creación Base Datos
Desarrollo Modelo Relacional | SCRUM-42 | 10062 | Subtarea | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Medium | Albert Páez Lobo | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | 2025-03-20 09:10 | Yo, como DBA, requiero Desarrollar la estructura relacional para una base de datos (Diagrama ER) |  |  | Sprint 9 | 8.0 | Desarrollo | Por hacer | 10012 | Desarrollo Creación Base Datos
Diseño Modelo de Datos | SCRUM-41 | 10061 | Subtarea | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Medium | Albert Páez Lobo | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | 2025-03-19 19:11 | Yo, como diseñador DBA, requiero Diseñar la estructura general para una base de datos (Entidades y Relaciones) |  | Yurley Katherin Torrado Claro | Sprint 4 | 7.0 | Desarrollo | Por hacer | 10013 | Diseño Base Datos
Diseño del Modelo Relacional | SCRUM-40 | 10060 | Subtarea | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Medium | Albert Páez Lobo | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | 2025-03-19 19:10 | Yo, como diseñador DBA, requiero Diseñar la estructura relacional para una base de datos (Diagrama ER) |  | Yurley Katherin Torrado Claro | Sprint 4 | 8.0 | UX | Por hacer | 10037 | Diseño Base Datos
Diseñar Botones de exportación y generación de reportes | SCRUM-39 | 10059 | Subtarea | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Medium | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | 2025-03-19 18:11 | Yo, como UI/UX, requiero Diseñar la Creación de wireframes y prototipos de Botones de exportación y generación de reportes |  | Yurley Katherin Torrado Claro | Sprint 3 | 2.0 | UX | Por hacer | 10036 | Diseño Reportes
Diseñar Gráficos estadÃ­sticos relacionados con los datos mostrados | SCRUM-38 | 10058 | Subtarea | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Medium | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | 2025-03-19 18:11 | Yo, como UI/UX, requiero Diseñar la Creación de wireframes y prototipos de Gráficos estadÃ­sticos relacionados con los datos mostrados |  | Yurley Katherin Torrado Claro | Sprint 3 | 2.0 | UX | Por hacer | 10036 | Diseño Reportes
Diseñar Tabla de datos con paginación y ordenamiento | SCRUM-37 | 10057 | Subtarea | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Medium | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | 2025-03-19 18:11 | Yo, como UI/UX, requiero Diseñar la Creación de wireframes y prototipos de Tabla de datos con paginación y ordenamiento |  | Yurley Katherin Torrado Claro | Sprint 3 | 3.0 | UX | Por hacer | 10036 | Diseño Reportes
Diseño Pie de página con información adicional o accesos rápidos | SCRUM-36 | 10056 | Subtarea | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Medium | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | 2025-03-19 17:29 | Yo, como UI/UX, requiero Diseñar la Creación de wireframes y prototipos de Pie de página con información adicional o accesos rápidos |  | Yurley Katherin Torrado Claro | Sprint 3 | 2.0 | UX | Por hacer | 10034 | Diseño DashBoard
Diseño Panel principal con widgets dinámicos de datos | SCRUM-35 | 10055 | Subtarea | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Medium | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | 2025-03-19 17:28 | Yo, como UI/UX, requiero Diseñar la Creación de wireframes y prototipos de Panel principal con widgets dinámicos de datos |  | Yurley Katherin Torrado Claro | Sprint 3 | 2.0 | UX | Por hacer | 10034 | Diseño DashBoard
Diseño MenÃº lateral o superior con opciones de navegación | SCRUM-34 | 10054 | Subtarea | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Medium | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | 2025-03-19 17:28 | Yo, como UI/UX, requiero Diseñar la Creación de wireframes y prototipos de MenÃº lateral o superior con opciones de navegación |  | Yurley Katherin Torrado Claro | Sprint 3 | 2.0 | UX | Por hacer | 10034 | Diseño DashBoard
Diseño Encabezado con logo y nombre del sistema | SCRUM-33 | 10053 | Subtarea | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Medium | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | 2025-03-19 17:27 | Yo, como UI/UX, requiero Diseñar la Creación de wireframes y prototipos de Encaezado con logo y nombre del sistema |  | Yurley Katherin Torrado Claro | Sprint 3 | 2.0 | UX | Por hacer | 10034 | Diseño DashBoard
Diseñar Mensajes de validación | SCRUM-32 | 10052 | Subtarea | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Medium | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | 2025-03-19 17:11 | Yo, como UI/UX, requiero Diseñar la Creación de wireframes y prototipos de Mensajes de validación |  | Yurley Katherin Torrado Claro | Sprint 2 | 1.0 | UX | Por hacer | 10011 | Diseño Pantalla Crear Usuario
Diseñar Botones de acción | SCRUM-31 | 10051 | Subtarea | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Medium | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | 2025-03-19 17:11 | Yo, como UI/UX, requiero Diseñar la Creación de wireframes y prototipos de Botones de acción |  | Yurley Katherin Torrado Claro | Sprint 2 | 2.0 | UX | Por hacer | 10011 | Diseño Pantalla Crear Usuario
Diseñar Encabezado con el logo del sistema | SCRUM-30 | 10050 | Subtarea | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Medium | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | 2025-03-19 17:11 | Yo, como UI/UX, requiero Diseñar la Creación de wireframes y prototipos de Encabezado con el logo de sistema |  | Yurley Katherin Torrado Claro | Sprint 2 | 2.0 | UX | Por hacer | 10011 | Diseño Pantalla Crear Usuario
Diseñar Formulario de Registro | SCRUM-29 | 10049 | Subtarea | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Medium | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | 2025-03-19 17:10 | Yo, como UI/UX, requiero Diseñar la Creación de wireframes y prototipos de Formulario de Registro |  | Yurley Katherin Torrado Claro | Sprint 2 | 3.0 | UX | Por hacer | 10011 | Diseño Pantalla Crear Usuario
Diseño de botones: ingresar y salir | SCRUM-26 | 10046 | Subtarea | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Medium | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | 2025-03-19 16:31 | Yo, como Diseñador UX/UI, requiero diseñar wireframes y prototipos de Botones: ingresar y salir |  | Yurley Katherin Torrado Claro | Sprint 2 | 2.0 | UX | Por hacer | 10009 | Diseño Pantalla Login
Diseño Campos de entrada: Usuario y contraseña. | SCRUM-25 | 10045 | Subtarea | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Medium | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | 2025-03-19 16:19 | Yo, como Diseñador UX/UI, requiero diseñar la creación de wireframes y prototipos de campos entrada: Usuario y Contraseña |  | Yurley Katherin Torrado Claro | Sprint 2 | 2.0 | UX | Por hacer | 10009 | Diseño Pantalla Login
Diseño de interfaz | SCRUM-24 | 10044 | Subtarea | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Medium | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | 2025-03-19 16:14 | Yo, como UI/UX, requiero Diseñar la Creación de wireframes y mockups de la interfaz del aplicativo |  | Yurley Katherin Torrado Claro | Sprint 2 | 3.0 | UX | Por hacer | 10009 | Diseño Pantalla Login
Realización pruebas | SCRUM-23 | 10043 | Tarea | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | High | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | 2025-03-19 16:07 | Yo como QA, requiero garantizar que el software desarrollado cumpla con los requisitos funcionales y no funcionales, asegurando su calidad, seguridad, estabilidad y rendimiento antes de su implementación en producción |  | Yurley Katherin Torrado Claro | Sprint 10 | 15.0 | QA | Por hacer | 10003 | Pruebas
Desarrollo Reporteador | SCRUM-22 | 10042 | Tarea | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Medium | Albert Páez Lobo | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | 2025-03-19 15:55 | Yo, como Desarrollador Frontend y/o Backend, requiero desarrollar una pantalla de reporteador que permita a los usuarios generar, personalizar y exportar reportes dinámicos segÃºn sus necesidades. Debe ser intuitiva, flexible y compatible con grandes volÃºmenes de datos, ofreciendo mÃºltiples formatos de visualización y exportación |  | Yurley Katherin Torrado Claro | Sprint 9 | 15.0 | Desarrollo | Por hacer | 10002 | Desarrollo
Desarrollo Dashboard | SCRUM-21 | 10041 | Tarea | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Medium | Albert Páez Lobo | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | 2025-03-19 15:55 | Yo, como Desarrollador Frontend y/o Backend, requiero Desarrollar una pantalla de Dashboard que proporcione una vista general y estructurada de la información clave del sistema. Debe ser intuitiva, accesible y adaptable a diferentes dispositivos, permitiendo a los usuarios acceder rápidamente a mÃ©tricas y herramientas relevantes |  | Yurley Katherin Torrado Claro | Sprint 8 | 15.0 | Desarrollo | Por hacer | 10002 | Desarrollo
Desarrollo Crear Usuarios | SCRUM-20 | 10040 | Tarea | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Medium | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | 2025-03-19 15:54 | Yo, como Desarrollador Frontend y/o Backend, requiero desarrollar una pantalla para la creación de usuarios que permita registrar nuevos perfiles de manera intuitiva, asegurando el cumplimiento de las mejores prácticas en usabilidad. |  | Yurley Katherin Torrado Claro | Sprint 7 | 15.0 | Desarrollo | Por hacer | 10002 | Desarrollo
Desarrollo Creación Base Datos | SCRUM-18 | 10038 | Tarea | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | High | Albert Páez Lobo | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | 2025-03-19 10:42 | Yo como Desarrollador Backend, requiero desarrollar una base de datos robusta, escalable y optimizada para almacenar, procesar y gestionar datos de manera eficiente. Se garantizará integridad, seguridad y rendimiento en las operaciones del sistema, considerando futuras expansiones y necesidades analÃ­ticas. |  | Yurley Katherin Torrado Claro | Sprint 9 | 15.0 | Desarrollo | Por hacer | 10002 | Desarrollo
Diseño Base Datos | SCRUM-17 | 10037 | Tarea | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Medium | Albert Páez Lobo | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | 2025-03-19 10:37 | Yo, como DBA, requiero diseñar una base de datos robusta y escalable para almacenar, procesar y gestionar datos de manera eficiente. |  | Yurley Katherin Torrado Claro | Sprint 4 | 15.0 | UX | Por hacer | 10001 | Diseño
Diseño Reportes | SCRUM-16 | 10036 | Tarea | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Medium | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | 2025-03-19 10:36 | Yo, como diseñador UX/UI, requiero diseñar una pantalla de reportes que permita a los usuarios generar, visualizar y exportar información clave de manera estructurada y eficiente. La interfaz debe ser intuitiva, rápida y flexible, permitiendo filtrar datos segÃºn diferentes criterios y exportarlos en varios formatos. |  | Yurley Katherin Torrado Claro | Sprint 3 | 7.0 | UX | Por hacer | 10001 | Diseño
Diseño DashBoard | SCRUM-14 | 10034 | Tarea | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Medium | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | 2025-03-19 10:26 | Yo, como diseñador UX/UI, requiero diseñar una pantalla de *dashboard* que proporcione una vista general y estructurada de la información clave del sistema. Debe ser intuitiva, accesible y adaptable a diferentes dispositivos, permitiendo a los usuarios acceder rápidamente a mÃ©tricas y herramientas relevantes. |  | Yurley Katherin Torrado Claro | Sprint 3 | 8.0 | UX | Por hacer | 10001 | Diseño
Requerimientos Base Datos | SCRUM-13 | 10033 | Subtarea | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Medium | Albert Páez Lobo | Yurley Katherin Torrado Claro | Yurley Katherin Torrado Claro | 2025-03-19 10:23 | Yo, como analista de producto, requiero recopilar la información correspondiente a la pantalla de Base Datos |  | Yurley Katherin Torrado Claro | Sprint 1 | 3.0 | PO | Por hacer | 10004 | Validar requerimientos
Diseño Pantalla Crear Usuario | SCRUM-12 | 10011 | Tarea | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Medium | Yurley Katherin Torrado Claro | Albert Páez Lobo | Albert Páez Lobo | 2025-03-17 09:35 | Yo, como diseñador UX/UI, requiero diseñar una pantalla para la creación de usuarios que permita registrar nuevos perfiles de manera intuitiva, asegurando el cumplimiento de las mejores prácticas en usabilidad. |  | Albert Páez Lobo | Sprint 2 | 8.0 | UX | Por hacer | 10001 | Diseño
Desarrollo Pantalla Login | SCRUM-11 | 10010 | Tarea | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Medium | Yurley Katherin Torrado Claro | Albert Páez Lobo | Albert Páez Lobo | 2025-03-17 09:23 | Yo como Desarrollador Frontend requiero desarrollar una pantalla de login funcional y amigable para los usuarios, garantizando una experiencia intuitiva. |  | Albert Páez Lobo | Sprint 8 | 15.0 | Desarrollo | Por hacer | 10002 | Desarrollo
Diseño Pantalla Login | SCRUM-10 | 10009 | Tarea | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Medium | Yurley Katherin Torrado Claro | Albert Páez Lobo | Albert Páez Lobo | 2025-03-17 09:12 | Yo, como Diseñador UX/UI, requiero diseñar una pantalla de login funcional y amigable para los usuarios, garantizando una experiencia intuitiva. |  | Albert Páez Lobo | Sprint 2 | 7.0 | UX | Por hacer | 10001 | Diseño
Requerimientos Pantalla Reportes | SCRUM-9 | 10008 | Subtarea | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Medium | Albert Páez Lobo | Albert Páez Lobo | Albert Páez Lobo | 2025-03-17 09:02 | Yo, como analista de producto, requiero recopilar la información correspondiente a la pantalla de Reportes |  | Albert Páez Lobo | Sprint 1 | 3.0 | PO | Por hacer | 10004 | Validar requerimientos
Requerimientos Pantalla Dashboard | SCRUM-8 | 10007 | Subtarea | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Medium | Albert Páez Lobo | Albert Páez Lobo | Albert Páez Lobo | 2025-03-17 09:01 | Yo, como analista de producto, requiero recopilar la información correspondiente a la pantalla de Dashboard |  | Albert Páez Lobo | Sprint 1 | 3.0 | PO | Por hacer | 10004 | Validar requerimientos
Requerimientos Pantalla Crear Usuarios | SCRUM-7 | 10006 | Subtarea | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Medium | Albert Páez Lobo | Albert Páez Lobo | Albert Páez Lobo | 2025-03-17 09:01 | Yo, como analista de producto, requiero recopilar la información correspondiente a la pantalla de Crear usuarios |  | Albert Páez Lobo | Sprint 1 | 3.0 | PO | Por hacer | 10004 | Validar requerimientos
Requerimientos Login | SCRUM-6 | 10005 | Subtarea | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Medium | Albert Páez Lobo | Albert Páez Lobo | Albert Páez Lobo | 2025-03-17 08:57 | Yo, como analista de producto, requiero recopilar la información correspondiente a la pantalla de Login inicial |  | Albert Páez Lobo | Sprint 1 | 3.0 | PO | Por hacer | 10004 | Validar requerimientos
Validar requerimientos | SCRUM-5 | 10004 | Tarea | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | High | Albert Páez Lobo | Albert Páez Lobo | Albert Páez Lobo | 2025-03-15 12:30 | Yo como analista de producto, necesito recopilar los requerimientos bajo los cuales se analizará, diseñará y desarrollará el aplicativo. |  | Albert Páez Lobo | Sprint 1 | 15.0 | PO | Por hacer | 10000 | Análisis
Pruebas | SCRUM-4 | 10003 | Epic | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Medium | Yurley Katherin Torrado Claro | Albert Páez Lobo | Albert Páez Lobo | 2025-03-15 12:29 | Esta Ã©pica abarca la planificación, ejecución y validación de pruebas para garantizar que la plataforma de analÃ­tica de datos cumpla con los requisitos establecidos y funcione segÃºn lo esperado. Se enfoca en verificar que cada componente de la plataforma, desde la carga y procesamiento de datos hasta la visualización de informes y dashboards, opere correctamente y sin errores. |  | Albert Páez Lobo |  |  | QA | Por hacer | 10003 | Pruebas
Desarrollo | SCRUM-3 | 10002 | Epic | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Medium | Albert Páez Lobo | Albert Páez Lobo | Albert Páez Lobo | 2025-03-15 12:29 | Esta Ã©pica abarca la implementación de los componentes y funcionalidades principales de la plataforma de analÃ­tica de datos, asegurando que cumplan con los requisitos del negocio y las especificaciones tÃ©cnicas. Incluye el desarrollo del backend, frontend, integración de servicios y la implementación de la lógica de negocio necesaria para la manipulación y visualización de datos. |  | Albert Páez Lobo |  |  | Desarrollo | Por hacer | 10002 | Desarrollo
Diseño | SCRUM-2 | 10001 | Epic | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Medium | Yurley Katherin Torrado Claro | Albert Páez Lobo | Albert Páez Lobo | 2025-03-15 12:29 | Esta Ã©pica abarca la conceptualización y definición de la arquitectura, interfaz de usuario y experiencia de usuario (UI/UX) de la Plataforma de AnalÃ­tica de Datos. Incluye el diseño de la base de datos, la estructura del sistema, los flujos de navegación y la representación visual de la información, garantizando que el software sea intuitivo, eficiente y escalable. |  | Albert Páez Lobo |  |  | UX | Por hacer | 10001 | Diseño
Análisis | SCRUM-1 | 10000 | Epic | Tareas por hacer | SCRUM | Alkanalitycs | software | Albert Páez Lobo | Highest | Albert Páez Lobo | Albert Páez Lobo | Albert Páez Lobo | 2025-03-15 12:29 | Esta Ã©pica abarca la fase de análisis de requerimientos, datos y viabilidad tÃ©cnica del proyecto. Su objetivo es comprender las necesidades del negocio, definir los casos de uso y establecer los lineamientos que guiarán el desarrollo de la Plataforma de AnalÃ­tica de Datos. Incluye la recopilación de requisitos funcionales y no funcionales, la identificación de fuentes de datos, y la validación de los requerimientos con los stakeholders. |  | Albert Páez Lobo |  |  | PO | Por hacer | 10000 | Análisis